Приложение N 2. План мероприятий ("дорожная карта") первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

Приложение N 2 к приказу Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2019 г. N 426

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации мероприятий (в течение года) |
| 1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:1. Формирование перечня общеобразовательных организаций.2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование".3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий.4. Определение координатора создания и функционирования Центров в Минпросвещения КБР. Утверждение перечня общеобразовательных организаций для создания на их базе Центров.5. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории КБР | 1. Письмо Минпросвещения КБР в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база.2. Приказ Минпросвещения КБР о создании Центров в муниципальных образованиях КБР в соответствии с методическими рекомендациями | Март - апрель |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ Минпросвещения КБР | Март - апрель |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Приказ Минпросвещения КБР | Март - апрель |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ Минпросвещения КБР | Март - апрель |
| 5. | Согласование перечня оборудования Центра | Приказ Минпросвещения КБР | Март - апрель |
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | Письмо Минпросвещения КБР | Апрель |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе:1. Анализ и подбор кадрового состава Центров.2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование".3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" | Проведение Минпросвещения КБР мониторинга;Письмо Минпросвещения КБР о кадровом составе;Свидетельство о повышении квалификации;Отчет по программам переподготовки кадров | Март - июнь |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования:подготовка технического задания согласно перечню оборудования;объявление конкурсных закупочных процедур;проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" | Государственные контракты (договора) на поставку оборудования | Май - август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 10. | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
| 11. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |