#

Приложение 1

к приказу №6.7 –в

МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан

от 26.06.2022г.

**ПЛАН РАБОТЫ («Дорожная карта»)**

# **ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА НА 2022-2024 ГОДЫ**

**в МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятия | Срокиреализации | Ожидаемый результат | Ответственныйисполнитель | Примечания |
| **Организационные условия создания и развития школьных театров** |
| 1 | Создание рабочей группы по созданию и развитию школьного театра в МКОУ СОШ №1 | август 2022г.  | Определенны ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров  | Заместитель директора по ВР Дышекова Ж.Г.  |  |
| 2 | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | Август2022 | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет | Заместитель директора по ВР Дышекова Ж.Г.,руководитель театра Соблирова Д.Г. |  |
| 3 | Согласование Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр»  | Август2022г.  | Согласован План мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр», скорректирован в соответствии с муниципальным Планом работы по созданию и развитию школьных театров  | Заместитель директора по ВР Дышекова Ж.Г. |  |
| 4 | Разработка и внедрениеПрограмм внеурочнойдеятельности, дополнительных общеобразовательных программ | август 2022 г.  | Регистрация программ в реестр персонифицированного дополнительного образования | Заместитель директора по ВР Дышекова Ж.Г. |  |
| 5 | Проведение недели школьных театров, посвященный Дню театра  | ноябрь, 2022 г. |  Развитие способностей детей средствами театрального искусства | Заместитель директора по ВР Дышекова Ж.Г.руководитель театра Соблирова Д.Г. |  |
| 6 | Участие в региональных и всероссийских мероприятиях по данному направлению | 2022-2024 г.г. | Системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. | Заместитель директора по ВР Дышекова Ж.Г.руководитель театра Соблирова Д.Г. |  |
| 7 | Создание и поддержание в актуальном состоянии раздела «Школьный театр» на официальном сайте ОУ | в течение всего периода реализации проекта «Школьный театр» | Своевременное обновление информации | Заместитель директора по ВР Дышекова Ж.Г. |  |
| 8 | Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра | 2022-2024гг | Созданы условия для развития инфраструктуры школьного театра | Администрация МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан |  |