|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ**  **И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ**  **И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ**  **1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ**  **К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э** |  |  **КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ****МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ****«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»**  |

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ**

**ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**Кабардино-Балкарской Республики**

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26 Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru

16.05. 2022 г. №93/1

ПРИКАЗ

О создании школьных театров в образовательных организациях

Чегемского муниципального района

В целях исполнения приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 04.05.2022 г. № 22/400 «О создании школьных театров в образовательных организациях» и реализации проекта «Школьный театр» приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в образовательных организациях Чегемского муниципального района (Приложение);
2. Возложить обязанности по координированию реализации проекта «Школьный театр» в образовательных организациях Чегемского муниципального района на специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» Дударову М.А.
3. Руководителям образовательных организаций:

- обеспечить в образовательных организациях реализацию проекта «Школьный театр»;

- определить в образовательных организациях специалистов, ответственных за реализацию проекта «Школьный театр».

1. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель главы местной администрации

Чегемского муниципального района –

Начальник Управления образования Ж.К.Арипшева

М. Дударова

88663041031

 Приложение

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в образовательных организациях Чегемского муниципального района

Цель-создание школьных театров в образовательных организациях Чегемского муниципального района для реализации проекта «Школьный театр».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель** | **Примечание** |
| 1. | Утверждение ответственного лица за реализацию мероприятий дорожной карты  | май, 2022 г. | Приказ МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» | МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожнойкарты») по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в образовательных организациях Чегемского муниципального района | май, 2022 г. | Приказ МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» | МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» |  |
| 3. | Создание школьных театров на базе образовательных организаций - МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй, МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан, МКОУ СОШ с.п.Яникой, МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка | 1 сентября 2022 г. | Локальные акты ОО (приказы, положение о школьном театре и т.д.) | Руководители ОО |  |
| 4. | Формирование реестра школьных театров | до сентября 2022 г. | Реестр школьных театров | Руководители ОО  |  |
| 5. | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала «Школьный театр» на официальных сайтах образовательных организаций | в течении всего периода реализации проекта «Школьный театр» | Своевременное обновление информации | Образовательные организации |  |
| 6. | Разработка и внедрениепрограмм внеурочнойдеятельности, дополнительных общеобразовательных программ | до сентября 2022 г.  | Регистрация программ в реестр персонифицированного дополнительного образования | Образовательные организации |  |
| 7. | Проведение недели школьных театров, посвященный Дню театра  | ноябрь, 2022 г. |  Развитие способностей детей средствами театрального искусства | Руководители ОО |  |
| 8. | Участие в региональных и всероссийских мероприятиях по данному направлению | 2022-2024 г.г. | Системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. | Руководители ОО  |  |
| 9 | Направление педагогов дополнительного образования детей на обучение по направлению «Искусство театра» и реализация проекта «Школьная классика» | 2022-2024 г.г. | Повышение профессионального мастерства педагогов | Руководители ОО  |  |
| 10 | Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей о ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов | 2022-2024 г.г. | Разработка плана работы для реализации проекта «Школьный театр» для творческого развития детей с ОВЗ и инвалидностью и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | Руководители ОО | Ежеквартальный отчет о проделанной работе  |